## Backlog
Nr | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Inicio de sesion seguro | Administrador | Registrar una credencial y contraseña solo para el administrador | Mantener seguro los datos almacenados | Se le dara un usuario ya registrado por nosotros | Alta | Terminado
REQ002 | Registro del nuevo padre de familia | Administrador | Registrar al padre de familia en el sistema | Tener un control de los padres de familia que aportan en las penciones | Se detallara la información personal del padre de familia | Alta | Terminado
REQ003 | Registro de la pensión de pago | Administrador | Registrar los pagos que realizan los padres de familia | Mantener un control al momento de registrar los pagos | En esta sección se encontrara apartados para registrar información especifica de cuando se realizó el pago | Alta | Terminado
REQ004 | Listado de padres | Administrador | Tener un registro actualizado de la lista de padres | Mantener un orden especifico del listado de los padres de familia | Este listado brindar ayuda para el administrador | Alta | Terminado
REQ005 | Modificar los datos registrados | Administrador | Modificar los datos del padre de familia | Cambiar algun dato erroneo que se haya ingresado | Brindara mucha ayuda para el administrador para modificar algundato mal ingresado | Alta | Terminado
REQ006 | Historial de pago | Administrador | Mantener un registro de los pagos que realizan los padres de familia | Tendre un historial ordenado de los pagos que realizan los padres de familia cada ves que tienen que pagar | Al momento de buscar al padre de familia le dara el historial de quienes han pagado | Alta | Terminado
RE007 | Eliminar usuario | Administrador | Eliminar al padre de familia del sistema | Se mantendrá actualizada la lista de los padres de familia | Cuando el padre de familia ya se vaya a retirar con su hijo se eliminara del sistema los datos ingresados | Alta | Terminado
¦¦

## sprint0
SPRINT 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ001 | Inicio de sesion seguro | Administrador | Registrar una credencial y contraseña solo para el administrador | Mantener seguro los datos almacenados | Cada tipo de usuario tiene su respectivo apartado de trabajo. | Media | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ001-1 | Crear el inicio de sesion |  |  |  | Anthony Caisaguano |  | 2
| REQ001-2 | Validar los datos ingresados |  |  |  | Anthony Caisaguano |  | 1
| REQ001-3 | Confirmar las credenciales del administrador |  |  |  | Anthony Caisaguano |  | 2
[7 empty] | Suma | 5
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ002 | Registro del nuevo padre de familia | Administrador | Registrar al padre de familia en el sistema | Tener un control de los padres de familia que aportan en las penciones | Tipos de usuarios definidos | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ002-1 | Crear un archivo de texto para registrar los datos de los padres |  |  |  | Anthony Caisaguano |  | 2
| REQ002-2 | Se registra los datos personales(nombre,apellido, direccion,nombre del hijo) |  |  |  | Anthony Caisaguano |  | 1
[7 empty] | Suma | 3
| ID | Tema | Como un… | Necesito | así podre… | notas | Prioridad | Status
| REQ003 | Registro de la pensión de pago | Administrador | Registrar los pagos que realizan los padres de familia | Mantener un control al momento de registrar los pagos | Reporte detallado del pago | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asigando
| REQ003-1 | Se creeara un archivo de texto para el registro de los pagos |  |  |  | Julio Andrade |  | 2
| REQ003-2 | Se ingresara el nombre, el apellido y el pago que a realizado |  |  |  | Julio Andrade |  | 1
| REQ003-3 | Se realizara la confirmacion del pago |  |  |  | Julio Andrade |  | 1
[7 empty] | Suma | 4
| ID | Tema | Como un… | Necesito | así podre… | notas | Prioridad | Status
| REQ004 | Listado de padres | Administrador | Tener un registro actualizado de la lista de padres | Mantener un orden especifico del listado de los padres de familia | Este listado brindar ayuda para el administrador | Alta | Terminado
|  | Tareas | [5 empty] | Estimado
| REQ004-1 | Se tendra en orden el listado de los padres de familia |  |  |  | Julio Andrade |  | 1
| REQ004-2 | Se mostrara el listado de los padres de familia del archivo creado |  |  |  | Julio Andrade |  | 2
| REQ004-3 | Lanzara una interfas de los padres de familia con los nombres y los apellidos |  |  |  | Julio Andrade |  | 1
[7 empty] | Suma | 4
| ID | Tema | Como un… | Necesito | así podre… | notas | Prioridad | Status
| REQ005 | Modificar los datos registrados | Administrador | Modificar los datos del padre de familia | Cambiar algun dato erroneo que se haya ingresado | Brindara mucha ayuda para el administrador para modificar algundato mal ingresado | Alta | Terminado
|  | Tareas | [5 empty] | Estimado
| REQ005-1 | El programa buscara el archivo ruta para buscar los datosd |  |  |  | Julio Sánchez |  | 2
| REQ005-2 | Debe ingresar el nombre que quiere modificar |  |  |  | Julio Sánchez |  | 2
| REQ005-3 | Validara los datos modificados |  |  |  | Julio Sánchez |  | 2
[7 empty] | Suma | 6
| ID | Tema | Como un… | Necesito | así podre… | notas | Prioridad | Status
| REQ006 | Historial de pago | Administrador | Mantener un registro de los pagos que realizan los padres de familia | Tendre un historial ordenado de los pagos que realizan los padres de familia cada ves que tienen que pagar | Al momento de buscar al padre de familia le dara el historial de quienes han pagado | Alta | Terminado
|  | Tareas | [5 empty] | Estimado
| REQ006-1 | El programa buscara el archivo ruta para buscar los pagos realizados |  |  |  | Julio Sánchez |  | 1
| REQ006-2 | Mostrara el historial de los pagos realizados |  |  |  | Julio Sánchez |  | 2
[7 empty] | Suma | 3
| ID | Tema | Como un… | Necesito | así podre… | notas | Prioridad | Status
| REQ007 | Eliminar usuario | Administrador | Eliminar al padre de familia del sistema | Se mantendrá actualizada la lista de los padres de familia | Cuando el padre de familia ya se vaya a retirar con su hijo se eliminara del sistema los datos ingresados | Alta | Terminado
|  | Tareas | [5 empty] | Estimado
| REQ007-1 | El programa buscara en el archivo de texto los datos registrados |  |  |  | Julio Sánchez |  | 2
| REQ007-1 | Debe ingresar el nombre del padre de familia |  |  |  | Julio Sánchez |  | 1
| REQ007-1 | Confirmara eliminar padre de familia |  |  |  | Julio Sánchez |  | 2
[7 empty] | Suma | 5