## Hoja1
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Inicio de sesion seguro | Registrar una credencial y contraseña solo para el administrador | Mantener seguro los datos almacenados | Blanca Chicaiza | Se predetermina la contraseña y se compara con los datos ingresados. | Julio Sanchez | 2 horas |  | Alta | Realizado |  | Se le dara un usuario ya registrado por nosotros | Inicio de sesion
REQ002 | Registro del nuevo padre de familia | Registrar al padre de familia en el sistema | Tener un control de los padres de familia que aportan en las penciones | Blanca Chicaiza | Se registra la informacion personal de cada padre de familia. | Julio Andrade | 5 horas |  | Alta | pendiente |  | Se detallara la información personal del padre de familia | Registro Padre de familia
REQ003 | Registro de la pensión de pago | Registrar los pagos que realizan los padres de familia | Mantener un control al momento de registrar los pagos | Blanca Chicaiza | Ingresando los valores abonados segun el padre correspondiente. | Julio Sanchez | 4 horas |  | Alta | pendiente |  |  | Registro pagos
REQ004 | Listado de padres | Tener un registro actualizado de la lista de padres |  | Blanca Chicaiza | Amacenar los datos de los padres de familia. | Anthony Caisaguano | 2 horas |  | Alta | pendiente |  |  | Listado
REQ005 | Modificar los datos registrados | Modificar los datos del padre de familia | Cambiar algun dato erroneo que se haya ingresado | Blanca Chicaiza | Modificar cualquier dato almacenado. | Anthony Caisaguano | 2 horas |  | Alta | pendiente |  |  | Modificacion de padres de familia
REQ006 | Historial de pago | Mantener un registro de los pagos que realizan los padres de familia | Tendre un historial ordenado de los pagos que realizan los padres de familia cada ves que tienen que pagar | Blanca Chicaiza | Almacenar los pagos ya hechos y registrados . | Julio Andrade | 2 horas |  | Alta | pendiente |  |  | Historial de pago
RE007 | Eliminar usuario | Eliminar al padre de familia del sistema | Se mantendrá actualizada la lista de los padres de familia | Blanca Chicaiza | Eliminar datos del registrom | Julio Sanchez | 3 horas |  | Alta | pendiente |  |  | Eliminacion de padre de familia.