## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Problemas de seguridad, validación y privacidad en el pago de arancéles | Inicio de sesión que brinde seguridad en los datos de los residentes. | Garantizar la eficiencia y seguridad en la gestión financiera de la urbanización. | Blanca Chicaiza | Creación de un sistema Log In que privatice los datos, donde las credenciales brinden seguridad. | Julio Andrade | 3 | 2024-03-10 | Media | En proceso | Prueba con datos de Password y user de diferentes usuarios así como de datos no existentes en la base de datos | - | Inicio de Sesión Seguro
REQ002 | Crear cuenta de inicio de sesión | Permitir el registro inicial para gestionar el acceso de usuarios. | Garantizar que solo usuarios autorizados puedan acceder al sistema. | Blanca Chicaiza | Diseñar una interfaz de registro y autenticación segura. | Anthony Caisaguano | 5 | 2024-03-10 | Media | En proceso | Intentar registro con datos válidos e inválidos. |  | Registro de Usuarios
REQ003 | Validar perfiles de usuarios | Distinguir entre administradores y usuarios regulares con funciones específicas. | Ofrecer funciones específicas según el tipo de usuario. | Blanca Chicaiza | Implementar permisos de acceso diferenciados. | Julio Andrade | 4 | 2024-03-10 | Alta | En proceso | Verificar que los permisos se apliquen correctamente. |  | Gestión de Perfiles
REQ004 | Gestión de pagos | Visualizar y registrar el historial de pagos de los usuarios. | Tener un control financiero transparente y eficiente. | Blanca Chicaiza | Diseñar un módulo para registrar y consultar pagos. | Julio Sánchez | 3 | 2024-03-10 | Media | En proceso | Simular pagos y revisar el historial. |  | Control de Pagos
REQ005
REQ006
REQ007
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Blanca Chicaiza |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 3 |  | Media |  | Julio Andrade
| QUE | Inicio de sesión que brinde seguridad en los datos de los residentes. |  | PARA QUE | Garantizar la eficiencia y seguridad en la gestión financiera de la urbanización. |  | COMO | Creación de un sistema Log In que privatice los datos, donde las credenciales brinden seguridad.
| NOMBRE HISTORIA |  | Inicio de Sesión Seguro
| PRUEBA |  | Prueba con datos de Password y user de diferentes usuarios así como de datos no existentes en la base de datos |  |  | COMENTARIOS | -