## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Inicio de sesion seguro | Crear una credencial y contraseña solo para el administrador | Mantener seguro los datos almacenados | Blanca Chicaiza | Se predetermina la contraseña y se compara con los datos ingresados | Julio Sánchez | 4 horas |  | Alta | Terminado |  | Se le dara un usuario y contraseña ya registrado por nosotros | Iniciar Sesion
REQ002 | Se llevaba un registro manual de los padres de familia con sus datos personales y los del representado. | El programa debera añadir los datos del padre de familia y al hijo en el sistema | Tener un control de los padres de familia que aportan en las penciones | Blanca Chicaiza | Se registra la información personal de cada padre de familia | Julio Sánchez | 4 horas |  | Alta | Terminado |  | Se registrara la información del padre de familia y del hijo | Registrar Padre de familia
REQ003 | El registro de los pagos se realizaba de forma manual y física, manteniendo un control detallado de cada transacción. | El programa debera registar los pagos realizados por los padres de famila | Mantener un control al momento de registrar los pagos | Blanca Chicaiza | Ingresando los valores abonados según el padre de familia | Julio Sánchez | 4 horas |  | Alta | Terminado |  | Resgistrara la información del padre de familia y el monto que ha realizdo | Registrar pagos realizados
REQ004 | Se mantenía un registro físico con los datos del padre de familia y del representado. | El programa debera mostrar la informacion de los padres de familia | Se dara una lista de los padres de familia que han sido registrado en el sistema | Blanca Chicaiza | Se le mostrara el historial de la información del padre de familia que se haya registrado | Anthony Caisaguano | 3 horas |  | Alta | Terminado |  | Se detallara la información del representante mediante un historial | Buscar en el registro del representante
REQ005 | Se llevaba un registro detallado y manual de los pagos realizados por los padres de familia. | El programa debera mostrar un registro de los pagos que realizan los padres de familia | Se tendra un historial ordenado de los pagos que realizan los padres de familia que tienen que pagar | Blanca Chicaiza | Almacenar los pagos ya echos y registrados | Julio Andrade | 3 horas |  | Alta | Terminado |  | Se detallara de los pagos realizdo mediante un historial | Buscar el registro de pagos
REQ006 | Se presentaban dificultades al modificar la información de los padres de familia registrada de forma manual. | El programa debe modificar los datos del padre de familia que se a ingresado | Cambiar algún dato erroneo que se haya ingresado | Blanca Chicaiza | Modificar cualquier dato almacenado | Julio Sánchez | 6 horas |  | Alta | Terminado |  | El administrador podra modificar la información del padre de familia que aya ingresado mal la información | Modificar información del representante
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ006 |  | Blanca Chicaiza |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 horas |  | Alta |  | Julio Sánchez
| QUE | El programa debe modificar los datos del padre de familia que se a ingresado |  | PARA QUE | Cambiar algún dato erroneo que se haya ingresado |  | COMO | Modificar cualquier dato almacenado
| NOMBRE HISTORIA |  | Modificar información del representante
| PRUEBA |  | 0 |  |  | COMENTARIOS | El administrador podra modificar la información del padre de familia que aya ingresado mal la información