## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Restricción del acceso al sistema para garantizar la privacidad y seguridad de la información. | El programa debe crear una credencial y contraseña solo para el administrador. | Para mantener seguro los datos almacenados. | Blanca Chicaiza | La implementación de un sistema de inicio de sesión que garantice la seguridad de la información del programa. | Julio Sánchez | 4 horas |  | Alta | Terminado | Verificar que las credenciales que se han ingresado permitan acceder al sistema. | Se le dara un usuario y contraseña ya registrado por nosotros | Iniciar Sesion
REQ002 | Falta de un sistema adecuado para llevar un registro claro y actualizado de la información personal de los representantes. | El programa debe registrar los datos del representante y su representado en el sistema. | Para contactar al representante en caso de dudas o discrepancias, mejorando la gestión administrativa y la solución de incidencias. | Blanca Chicaiza | Ingresar los datos personales del representado(Cédula, apellido, nombre, correo electrónico, número de celular, dirección del domicilio y nombre del estudiante representado). | Julio Sánchez | 4 horas |  | Alta | Terminado | Verificar que el número de cédula del representante sea válido. | . | Registrar Padre de familia
REQ003 | Ausencia de un registro organizado y confiable de los pagos realizados, lo que dificulta el control y seguimiento de las contribuciones de los representantes de los estudiantes. | El programa debe registrar los pagos realizados por los representantes. | Para mantener un control de los pagos realizados por los representantes. | Blanca Chicaiza | Ingresar quién realizó el pago, el monto abonado, y la fecha y hora en la que se efectuó. | Julio Sánchez | 4 horas |  | Alta | Terminado | Verificar que el número de cédula del representante sea válido y que el monto ingresado no sean letras. | . | Registrar pagos realizados
REQ004 | Procesos lentos y poco seguros para localizar información sobre los representantes de los estudiantes de la unidad educativa. | El programa debe buscar la información registrada de los representantes. | Para facilitar la verificación, actualización y mantenimiento de los registros, ahorrando tiempo. | Blanca Chicaiza | Filtrar y buscar por el número de cédula o apellido del representante. | Anthony Caisaguano | 3 horas |  | Alta | Terminado | Verificar que el representante a buscar se encuentre en el listado de representantes. | . | Buscar en el registro del representante
REQ 005 | Retrasos en la verificación de los registros y posibles errores en el seguimiento de los pagos realizados por los representantes de los estudiantes. | El programa debe búscar los pagos realizados por los representantes. | Para agilizar la administración y el seguimiento de los pagos, contribuyendo a una gestión más eficiente y organizada. | Blanca Chicaiza | Filtrar y buscar por el número de cédula o apellido del representante que realizó el pago. | Julio Andrade | 3 horas |  | Alta | Terminado | Verificar que el pago realizado por el representante se encuentre registrado en el listado de pagos. | . | Buscar el registro de pagos
REQ006 | Se presentan dificultades al modificar la información de los padres de familia registrada de forma manual. | El programa de modificar los datos del representante que se ha ingresado. | Para asegurar que la información se mantenga consistente y confiable a lo largo del tiempo. | Blanca Chicaiza | Primero, filtra y busca utilizando el número de cédula o el apellido del representante. Luego, introduce los datos que se modificarán en el registro. | Julio Sánchez | 6 horas |  | Alta | Terminado | Verificar que el registro del representante a modificar exista previamente en el listado de representantes. | . | Modificar información del representante
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ004 |  | Blanca Chicaiza |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 3 horas |  | Alta |  | Anthony Caisaguano
| QUE | El programa debe buscar la información registrada de los representantes. |  | PARA QUE | Para facilitar la verificación, actualización y mantenimiento de los registros, ahorrando tiempo. |  | COMO | Filtrar y buscar por el número de cédula o apellido del representante.
| NOMBRE HISTORIA |  | Buscar en el registro del representante
| PRUEBA |  | Verificar que el representante a buscar se encuentre en el listado de representantes. |  |  | COMENTARIOS | .