## Backlog
Nr | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Iniciar Sesion | Administrador | Registrar una credencial y contraseña solo para el administrador | Mantener seguro los datos almacenados | Se le dara un usuario ya registrado por nosotros | Alta | Terminado
REQ002 | Registrar Padre de Familia | Administrador | Registrar al padre de familia en el sistema | Tener un control de los padres de familia que aportan en las penciones | Se detallara la información personal del padre de familia | Alta | Terminado
REQ003 | Registrar Pagos Realizados | Administrador | Registrar los pagos que realizan los padres de familia | Mantener un control al momento de registrar los pagos | En esta sección se encontrara apartados para registrar información especifica de cuando se realizó el pago | Alta | Terminado
REQ004 | Buscar en el registro del representante | Administrador | Mantener un registro de la información de los padres de familia | Tendre un historial de la información de los padres de familia que se hayan registrado | Se le mostrara el historial de los padres que han sido registrados en el sistema | Alta | Terminado
REQ005 | Buscar el registro de pagos | Administrador | Mantener un registro de los pagos que realizan los padres de familia | Tendre un historial ordenado de los pagos que realizan los padres de familia cada ves que tienen que pagar | Al momento de buscar al padre de familia le dara el historial de quienes han pagado | Alta | Terminado
REQ 006 | Modificar información del reperesentante | Administrador | Modificar la información del padre de familia | Cambiar algun dato erroneo que se haya ingresado | Brindara mucha ayuda para el administrador para modificar algundato mal ingresado | Alta | Terminado

## sprint0
SPRINT 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ001 | Iniciar Sesion | Administrador | Registrar una credencial y contraseña solo para el administrador | Mantener seguro los datos almacenados | Cada tipo de usuario tiene su respectivo apartado de trabajo. | Media | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ001-1 | Crear el inicio de sesion |  |  |  | Julio Sánchez |  | 1
| REQ001-2 | Validar los datos ingresados |  |  |  | Julio Sánchez |  | 1
| REQ001-3 | Confirmar las credenciales del administrador |  |  |  | Julio Sánchez |  | 2
[7 empty] | Suma | 4
SPRINT 2 | ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ002 | Registrar Padre de Familia | Administrador | Registrar al padre de familia en el sistema | Tener un control de los padres de familia que aportan en las penciones | Tipos de usuarios definidos | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ002-1 | Crear un archivo de texto para registrar los datos de los padres |  |  |  | Julio Sánchez |  | 2
| REQ002-2 | Se registra los datos personales(nombre,apellido, direccion,nombre del hijo) |  |  |  | Julio Sánchez |  | 2
[7 empty] | Suma | 4
SPRINT 3 | ID | Tema | Como un… | Necesito | así podre… | notas | Prioridad | Status
| REQ003 | Reagistrar la pensión de pago | Administrador | Registrar los pagos que realizan los padres de familia | Mantener un control al momento de registrar los pagos | Reporte detallado del pago | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asigando
| REQ003-1 | Se creeara un archivo de texto para el registro de los pagos |  |  |  | Julio Sánchez |  | 2
| REQ003-2 | Se ingresara el nombre, el apellido y el pago que a realizado |  |  |  | Julio Sánchez |  | 1
| REQ003-3 | Se realizara la confirmacion del pago |  |  |  | Julio Sánchez |  | 1
[7 empty] | Suma | 4
SPRINT 4 | ID | Tema | Como un… | Necesito | así podre… | notas | Prioridad | Status
| REQ004 | Buscar en el registro del representante | Administrador | Mantener un registro de la información de los padres de familia | Se le mostrara el historial de los padres que han sido registrados en el sistema | Se le mostrara el historial de los padres que han sido registrados en el sistema | Alta | Terminado
|  | Tareas | [5 empty] | Estimado
| REQ005-1 | El programa buscara el archivo ruta para buscar los datosd |  |  |  | Anthony Caisaguano |  | 1
| REQ005-2 | Debe ingresar el nombre que quiere modificar |  |  |  | Anthony Caisaguano |  | 1
| REQ005-3 | Validara los datos modificados |  |  |  | Anthony Caisaguano |  | 1
[7 empty] | Suma | 3
SPRINT 5 | ID | Tema | Como un… | Necesito | así podre… | notas | Prioridad | Status
| REQ005 | Buscar el registro de pagos | Administrador | Mantener un registro de los pagos que realizan los padres de familia | Tendre un historial ordenado de los pagos que realizan los padres de familia cada ves que tienen que pagar | Al momento de buscar al padre de familia le dara el historial de quienes han pagado | Alta | Terminado
|  | Tareas | [5 empty] | Estimado
| REQ006-1 | El programa buscara el archivo ruta para buscar los pagos realizados |  |  |  | Julio Andrade |  | 1
| REQ006-2 | Mostrara el historial de los pagos realizados |  |  |  | Julio Andrade |  | 2
[7 empty] | Suma | 3
| ID | Tema | Como un… | Necesito | así podre… | notas | Prioridad | Status
SPRINT 6 | REQ006 | Modificar los datos registrados | Administrador | Modificar los datos del padre de familia | Cambiar algun dato erroneo que se haya ingresado | Brindara mucha ayuda para el administrador para modificar algundato mal ingresado | Alta | Terminado
|  | Tareas | [5 empty] | Estimado
| REQ005-1 | El programa buscara el archivo ruta para buscar los datos |  |  |  | Julio Sánchez |  | 2
| REQ005-2 | Debe ingresar el nombre que quiere modificar |  |  |  | Julio Sánchez |  | 2
| REQ005-3 | Los nuevos datos registrados reemplazarán la información previamente almacenada |  |  |  | Julio Sánchez |  | 2
[7 empty] | Suma | 6