## Cronograma Perfil del Proyecto
CALENDARIO_CASO : Optimizacion de pensiones de pagos de una institucion privada
|  | NOVIEMBRE | [21 empty] | DICIEMBRE | [27 empty] | ENERO | [20 empty] | Fecha de inicio | Fecha de Finalizacion
|  |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | 2024-11-19 | 2025-01-19
| RESPONSABLES | ESTADO | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
ACTIVIDAD
Elaboración de cronograma | Julio Sanchez Anthony Caisaguano Julio Andrade | Terminado | [65 empty] | 1h
Desarrollo de matriz de RF | Julio Sanchez Anthony Caisaguano Julio Andrade | Terminado | [33 empty] | 1h |  |  |  |  | 1h |  | 1h
PERFIL DE PROYECTO
Introduccion | Julio Sanchez Anthony Caisaguano Julio Andrade | Terminado | [10 empty] | 1h |  |  |  | 1h | 1h | [34 empty] | 1h | 1h
Planteamiendo del trabajo | Julio Sanchez Anthony Caisaguano Julio Andrade | Terminado
- Formulación del problema | Julio Sanchez Anthony Caisaguano Julio Andrade | Terminado |  | 1h | 1h | [7 empty] | 1h | 1h
-Justificación | Julio Sanchez Anthony Caisaguano Julio Andrade | Terminado | 1h |  |  |  |  | 1h | [43 empty] | 1h |  |  |  |  | 1h |  |  |  | 1h
Sistema de Objetivos
-Objetivo General | Julio Sanchez Anthony Caisaguano Julio Andrade | Terminado |  | 30min |  | 30min | [53 empty] | 1h |  | 1h
-Objetivos Específicos | Julio Sanchez Anthony Caisaguano Julio Andrade | Terminado |  | 30min |  | 30min | [54 empty] | 1h
Alcance | Julio Sanchez Anthony Caisaguano Julio Andrade | Terminado | [7 empty] | 1h |  | 1h
Correcciones de perfil de proyecto | Julio Sanchez Anthony Caisaguano Julio Andrade | Terminado | [56 empty] | 1h |  |  |  | 1h
Marco Teórico
Metodología (Marco de trabajo 5W+2H) | Julio Sanchez Anthony Caisaguano Julio Andrade | Terminado | 1h |  |  |  | 1h
Ideas a defender | Julio Sanchez Anthony Caisaguano Julio Andrade | Terminado |  | 1h |  | 1h | [53 empty] | 1h | 1h
Resultados esperados | Julio Sanchez Anthony Caisaguano Julio Andrade | Terminado |  |  |  |  | 1h |  | 1h | [54 empty] | 1h | 1h
Viabilidad
Cronograma | Julio Sanchez Anthony Caisaguano Julio Andrade | Terminado | 1h | [64 empty] | 1h | 1h
Programacion del requisito 1 | Julio Sanchez Anthony Caisaguano Julio Andrade | Terminado | [49 empty] | 2h | 2h | [5 empty] | 1h
Realizacion del video de presentacion de los requisitos funcionales | Julio Sanchez Anthony Caisaguano Julio Andrade | Terminado | [37 empty] | 1h |  | 1h
Primera Revision | Julio Sanchez Anthony Caisaguano Julio Andrade | Terminado | [57 empty] | 1h
Realizacion Caja Negra del requisito 1 | Julio Sanchez Anthony Caisaguano Julio Andrade | Terminado
Programacion del requisito 2 | Julio Sanchez Anthony Caisaguano Julio Andrade | Terminado | [56 empty] | 1h |  |  | 2h |  |  |  |  | 2h
Realizacion de la caja negra y blanca del requisito 2 | Julio Sanchez Anthony Caisaguano Julio Andrade | Terminado | [57 empty] | 2h | 2h |  |  |  |  | 2h
Programacion del requisito 3 | Julio Sanchez Anthony Caisaguano Julio Andrade | Terminado | [57 empty] | 1h | 2h |  |  |  |  | 1h
Realizacion de la caja negra y blanca del requisito 3 | Julio Sanchez Anthony Caisaguano Julio Andrade | Terminado | [54 empty] | 1h | [5 empty] | 1h |  |  |  |  | 1h
Programacion del requisito 4 | Julio Sanchez Anthony Caisaguano Julio Andrade | Terminado | [54 empty] | 1h | 1h |  |  |  | 2h | 1h
Realizacion de la caja negra y blanca del requisito 4 | Julio Sanchez Anthony Caisaguano Julio Andrade | Terminado | [58 empty] | 2h
Programacion del requisito 5 | Julio Sanchez Anthony Caisaguano Julio Andrade | Terminado | [59 empty] | 3h |  | 2h
Realizacion de la caja negra y blanca del requisito 5 | Julio Sanchez Anthony Caisaguano Julio Andrade | Terminado | [60 empty] | 2h
Programacion del requisito 6 | Julio Sanchez Anthony Caisaguano Julio Andrade | Terminado | [57 empty] | 3h |  |  |  |  | 3h
Realizacion de la caja negra y blanca del requisito 6 | Julio Sanchez Anthony Caisaguano Julio Andrade | Terminado | [59 empty] | 1h | 1h
Programacion del requisito 7 | Julio Sanchez Anthony Caisaguano Julio Andrade | Terminado | [58 empty] | 1h |  | 3h |  | 1h
Realizacion de la caja negra y blanca del requisito 7 | Julio Sanchez Anthony Caisaguano Julio Andrade | Terminado | [59 empty] | 2h |  | 1h