## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Inicio de Sesión | Administrador/Usuario | Ingresar al sistema | Iniciar sesión y realizar las respectivas acciones de gestion de ls institucion educativa . | Cada usuario tendra su interfaz de inicio | Medio | pendiente
REQ002 | Validar los perfiles de los usuarios. | Administrador/Usuario | Comparar con el archivo plano donde tiene los usuarios e Iniciar sesión | Validar las credenciales de los usuarios para luego iniciar sesion en el aplicativo | Cada usuario tendra sus credenciales almacenado en el documento plano | Alta | pendiente
REQ003 | Datos del balance de los pagos | Administrador | Registrar los datos de los pagos pendientes de los usuarios. | Se mantendra un registro de los pagos pendientes de cada usuario | El administrador tendra el registro de los pagos pendientes de los usuarios | Alta | pendiente
REQ004

## sprint0
SPRINT 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ001 | Crear cuenta de inicio de sesión | Personal(residente)/Administrador(Tesorero) | Crear usuario y contraseña | Iniciar sesión y realizar las respectivas acciones de gestion. | Cada tipo de usuario tiene su respectivo apartado de trabajo. | Media | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ001-1 | Crear pagina de inicio de sesión. |  |  |  | Anthony Caisaguano |  | 2
| REQ001-2 | Validar los datos ingresados |  |  |  | Anthony Caisaguano |  | 1
| REQ001-3 | Confirmacion de sesion iniciada |  |  |  | Anthony Caisaguano |  | 2
[7 empty] | Suma | 5
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ002 | Validar perfiles de usuarios | Administrador | Validar perfiles asignados | Asegurar permisos adecuados | Tipos de usuarios definidos | Alta | Pendiente
| REQ002-1 | Diseño de validacion de perfiles |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ002-2 | Pruebas de validacion |  |  |  | Julio Andrade |  | 2
[6 empty] | Julio Andrade |  | 2
[7 empty] | Suma | 4
| ID | Tema | Como un… | Necesito | así podre… | notas | Prioridad | Status
| REQ003 | Datos de los pagos | Administrador | Obtener detalles de los pagos | Consultar pagos realizados y pendientes | Reporte detallado del pago | Media | Pendiente
| REQ003-1 | Diseño del reporte de pagos |  |  |  | Asigando
| REQ003-2 | Actualizacion del pago |  |  |  | Julio Snachez |  | 2
[6 empty] | Julio Snachez |  | 1
[7 empty] | Suma | 3