## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Inicio de sesion seguro | Administrador | Registrar una credencial y contraseña solo para el administrador | Mantener seguro los datos almacenados | Se le dara un usuario ya registrado por nosotros | Alta | Realizado
REQ002 | Registro del nuevo padre de familia | Administrador | Registrar al padre de familia en el sistema | Tener un control de los padres de familia que aportan en las penciones | Se detallara la información personal del padre de familia | Alta | pendiente
REQ003 | Registro de la pensión de pago | Administrador | Registrar los pagos que realizan los padres de familia | Mantener un control al momento de registrar los pagos | En esta sección se encontrara apartados para registrar información especifica de cuando se realizó el pago | Alta | pendiente
REQ004 | Listado de padres | Administrador | Tener un registro actualizado de la lista de padres | Mantener un |  | Alta | pendiente
REQ005 | Modificar los datos registrados | Administrador | Modificar los datos del padre de familia | Cambiar algun dato erroneo que se haya ingresado |  | Alta | pendiente
REQ006 | Historial de pago | Administrador | Mantener un registro de los pagos que realizan los padres de familia | Tendre un historial ordenado de los pagos que realizan los padres de familia cada ves que tienen que pagar |  | Alta | pendiente
RE007 | Eliminar usuario | Administrador | Eliminar al padre de familia del sistema | Se mantendrá actualizada la lista de los padres de familia |  | Alta | pendiente
¦¦

## sprint0
SPRINT 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ001 | Crear cuenta de inicio de sesión | Personal(residente)/Administrador(Tesorero) | Crear usuario y contraseña | Iniciar sesión y realizar las respectivas acciones de gestion. | Cada tipo de usuario tiene su respectivo apartado de trabajo. | Media | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ001-1 | Crear pagina de inicio de sesión. |  |  |  | Anthony Caisaguano |  | 2
| REQ001-2 | Validar los datos ingresados |  |  |  | Anthony Caisaguano |  | 1
| REQ001-3 | Confirmacion de sesion iniciada |  |  |  | Anthony Caisaguano |  | 2
[7 empty] | Suma | 5
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ002 | Validar perfiles de usuarios | Administrador | Validar perfiles asignados | Asegurar permisos adecuados | Tipos de usuarios definidos | Alta | Pendiente
| REQ002-1 | Diseño de validacion de perfiles |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ002-2 | Pruebas de validacion |  |  |  | Julio Andrade |  | 2
[6 empty] | Julio Andrade |  | 2
[7 empty] | Suma | 4
| ID | Tema | Como un… | Necesito | así podre… | notas | Prioridad | Status
| REQ003 | Datos de pagos | Administrador | Obtener detalles de los pagos | Consultar pagos realizados y pendientes | Reporte detallado del pago | Media | Pendiente
| REQ003-1 | Diseño del reporte de pagos |  |  |  | Asigando
| REQ003-2 | Actualizacion del pago |  |  |  | Julio Snachez |  | 2
[6 empty] | Julio Snachez |  | 1
[7 empty] | Suma | 3